|  |  |
| --- | --- |
| LIÊN MINH HTX VIỆT NAM**TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KT TW**Số: 96 /KH-CĐKTKTTW | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022* |

**KẾ HOẠCH**

**Xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng 2022**

**Căn cứ thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và xã hội về ban hành quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.**

 **Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TW xây dựng kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2022.**

**I. Mục đích**

**- Xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng Nhà trường theo đúng quy định và yêu cầu của thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và xã hội.**

**- Bảo đảm các hoạt động của Nhà trường đạt chất lượng theo quy trình, quy chuẩn quy định từ đó giúp công tác quản trị của Nhà trường đạt hiệu quả.**

**II. Yêu cầu**

**- Tuân thủ quy định hiện hành, phù hợp với mục tiêu kế hoạch đào tạo và thể hiện được chiến lược phát triển của Nhà trường.**

**- Tiếp cận quá trình, bảo đảm tính hệ thống, gắn kết các tiêu chuẩn, tiêu chí của kiểm định chất lượng giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin.**

**- Phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nhà trường, liên tục cải tiến, bảo đảm khoa học, hiệu quả, huy động các nguồn lực trong toàn trường tham gia.**

**III. Quy trình thực hiện**

**Bước 1: Công tác chuẩn bị;**

**Bước 2: Rà soát, xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng;**

**Bước 3: Thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng;**

**Bước 4: Phê duyệt và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng;**

**Bước 5: Đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng;**

**IV. Nội dung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Thời gian** | **Đơn vị thực hiện** | **Đơn vị phối hợp** |
| **I.** | **Công tác chuẩn bị**Lập kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống BĐCL | T1/2022-T3/2022 | Phòng TT, KT & BĐCL | Các phòng, khoa, trung tâm |
| **II.** | **Xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng** |  |  |  |
| 2.1 | Xây dựng mục tiêu chất lượng của từng đơn vị | T4/2022 | Các phòng, khoa, trung tâm | Phòng TT, KT & BĐCL |
| 2.2 | Xây dựng mục tiêu chất lượng của trường năm 2022 | T5/2022 | Phòng TT, KT & BĐCL | Các phòng, khoa, trung tâm |
| 2.3 | Xây dựng chính sách chất lượng của Trường năm 2022 | T5/2022 | Phòng TT, KT & BĐCL | Các phòng, khoa, trung tâm |
| 2.4 | Xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng | T5 – T6/2022 | Các phòng, khoa, trung tâm | Phòng TT, KT & BĐCL |
| 2.5 | Xây dựng sổ tay bảo đảm chất lượng | T7–T10/2022 | Phòng TT, KT & BĐCL | Các phòng, khoa, trung tâm |
| **III.** | **Thành lập HĐ, Họp thẩm định, nghiệm thu hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng** | T10/2022 | HĐ nghiệm thu |  |
| **IV.** | **Thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng** | T8-T10/2022 | Phòng TT, KT & BĐCL | Các phòng, khoa, trung tâm |
| **V.** | **Phê duyệt, công bố và vận hành hệ thống BĐCL trong toàn trường** | T11-T12/2022 | BGH, các phòng, khoa, trung tâm | Phòng TT, KT & BĐCL |
| **VI.** | **Đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng** | T11-T12/2022 | Phòng TT, KT & BĐCL | Các phòng, khoa, trung tâm |
| **VII.** | **Họp đánh giá hệ thống BĐCL, đề xuất các phương án cải tiến các nội dung trong hệ thống BĐCL** | T12/2022 | HĐ nghiệm thu  |  |
| **VIII.** | **Thực hiện cải tiến hệ thống BĐCL** | T1/2023 | Các phòng, khoa, trung tâm |  |

**V. Tổ chức thực hiện**

1- Phòng Thanh tra, Khảo thí và BĐCL

- Lập kế hoạch, hướng dẫn xây dựng quy trình, chuẩn bị biểu mẫu giúp các đơn vị viết báo cáo;

- Đôn đốc, giám sát và thu sản phẩm theo quy định và tiến độ thực hiện;

- Xây dựng cơ chế tài chính, triển khai các nội dung thực hiện;

2- Các phòng, khoa, trung tâm căn cứ theo chức năng nhiệm vụ triển khai xây dựng các nội dung công việc theo kế hoạch, nộp sản phẩm về phòng Thanh tra, Khảo thí và BĐCL theo đúng tiến độ.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Ban Giám hiệu (b/c); - Các đơn vị trong trường (t/h);- Lưu: VT; TT, KT & BĐCL. |  **HIỆU TRƯỞNG** **Nguyễn Danh Hùng** |